## Data Report
Hoff × Дамир Юсупов — план проекта (апрель–июнь 2026)
План-график работ (WBS)
ID | Этап | Задача | Ответственный | Начало | Окончание | Длит., дни | Зависит от (ID) | Результат/артефакт | Статус
100% | Подготовка предложения | Kick-off: цели, роли, каналы (IG/ВК), подтверждение 15 ед. контента | PM Hoff + Директор по маркетингу | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Протокол + контакт-лист | Not started
2 | Подготовка предложения | Бриф по квартире: кухня/прихожая/ванная/спальня, доступ, вводные | PM Hoff + Дамир | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  | 100% | Заполненный бриф | Not started
3 | Подготовка предложения | Концепция коллаборации + ключевые месседжи «Экспресс-дизайн» | Маркетинг Hoff | 2026-04-02 | 2026-04-04 |  | 100% | One-pager концепции | Not started
4 | Подготовка предложения | Черновой контент-план (15) + сюжетная дуга (тизер→процесс→финал) | SMM Hoff | 2026-04-03 | 2026-04-06 |  | 100% | Draft контент-плана | Not started
5 | Подготовка предложения | Презентация предложения (deck) + план-график апр–июн | PM Hoff | 2026-04-04 | 2026-04-07 |  | 2,3,4 | Финальный deck | Not started
6 | Согласование и оффер | Внутреннее согласование deck | Директор по маркетингу | 2026-04-08 | 2026-04-09 |  | 5 | ОК/правки | Not started
7 | Согласование и оффер | Согласование с Дамиром: формат, участие, сроки, без ограничений приватности | PM Hoff + Дамир | 2026-04-10 | 2026-04-14 |  | 6 | Утвержденный скоуп | Not started
8 | Согласование и оффер | Term sheet/оффер: deliverables, процесс апрува, даты, ответственные | PM Hoff + Директор по маркетингу + Дамир | 2026-04-15 | 2026-04-18 |  | 7 | Подписанный оффер | Not started
9 | Юристы | Договор + приложения: права на контент, сроки, апрув (директор по маркетингу/Дамир) | Юристы Hoff | 2026-04-19 | 2026-04-30 |  | 8 | Подписанный договор | Not started
10 | Экспресс-дизайн | Дизайн-бриф: стиль, функционал, бюджетные рамки | Дизайнер Hoff + Дамир | 2026-04-22 | 2026-04-23 |  | 7 | Заполненный бриф | Not started
11 | Экспресс-дизайн | Обмеры/план + коммуникации | Дизайнер Hoff | 2026-04-24 | 2026-04-26 |  | 10 | Обмерный план | Not started
12 | Экспресс-дизайн | Планировочные решения 4 зон + согласование | Дизайнер Hoff + Дамир | 2026-04-27 | 2026-04-30 |  | 11 | Утвержденная планировка | Not started
13 | Экспресс-dизайн | Подбор (SKU) + спецификация по зонам | Дизайнер Hoff | 2026-05-01 | 2026-05-06 |  | 12 | BOM/спецификация | Not started
14 | Экспресс-дизайн | Design freeze (финальное утверждение) | Директор по маркетингу + Дамир | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  | 13 | Зафиксированный состав | Not started
15 | Реализация | Заказ/резерв товаров по спецификации | Операции Hoff | 2026-05-09 | 2026-05-13 |  | 14 | Заказы оформлены | Not started
16 | Реализация | Логистика: график доставок/подъема/окон + контакты УК/ЖК | Операции Hoff + PM | 2026-05-10 | 2026-05-14 |  | 14 | План логистики | Not started
17 | Реализация | Подготовка объекта (готовность поверхностей/электрики) | Дамир | 2026-05-10 | 2026-05-16 |  | 14 | Готовность к монтажу | Not started
18 | Реализация | Доставка/сборка: прихожая | Операции + сборка | 2026-05-17 | 2026-05-22 |  | 15,16,17 | Прихожая готова | Not started
19 | Реализация | Доставка/сборка: кухня | Операции + сборка | 2026-05-20 | 2026-06-02 |  | 15,16,17 | Кухня готова | Not started
20 | Реализация | Доставка/сборка: спальня | Операции + сборка | 2026-05-25 | 2026-06-05 |  | 15,16,17 | Спальня готова | Not started
21 | Реализация | Ванная: поставка/монтаж/аксессуары (по списку) | Операции + подрядчики | 2026-05-25 | 2026-06-07 |  | 15,16,17 | Ванная готова | Not started
22 | Реализация | Финальный стайлинг + чек-лист «photo-ready» | Дизайнер/стилист + PM | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 18,19,20,21 | Все зоны готовы к съемке | Not started
23 | Production | Препродакшн: сценарий, шот-лист, тайминг по 4 зонам | Продюсер + SMM | 2026-06-03 | 2026-06-07 |  | 7,14 | Сценарий + шот-лист | Not started
24 | Production | Подготовка площадки и реквизита + бренд-материалы | Продюсер | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 23,22 | Готовность съемки | Not started
25 | Production | Съёмка: процесс/интервью (1 день) | Продакшн + Дамир | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 24 | Исходники «процесс» | Not started
26 | Production | Съёмка: финал/рум-тур 4 зон (1 день) | Продакшн + Дамир | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 24 | Исходники «после» | Not started
27 | Post-production | Черновой монтаж: main + нарезки (вертикаль) | Монтажер | 2026-06-12 | 2026-06-16 |  | 25,26 | Черновики видео | Not started
28 | Post-production | Графика/титры/субтитры + звук/цвет | Монтажер | 2026-06-17 | 2026-06-20 |  | 27 | Версии к апруву | Not started
29 | Post-production | Апрув финалов (1 круг): директор по маркетингу → Дамир | Директор по маркетингу + Дамир | 2026-06-21 | 2026-06-23 |  | 28 | Список правок/ОК | Not started
30 | Post-production | Финальные правки + экспорт всех форматов (IG/ВК) | Монтажер | 2026-06-24 | 2026-06-25 |  | 29 | Финальные файлы | Not started
31 | Публикация | Публикации (15 ед.) по календарю + комьюнити-менеджмент | SMM Hoff + Дамир | 2026-06-26 | 2026-06-30 |  | 30 | Посты/сторис опубликованы | Not started
32 | PR и отчетность | PR-пакет: пресс-текст + фото + фактура кейса | PR Hoff | 2026-06-26 | 2026-06-28 |  | 30 | PR-kit | Not started
33 | PR и отчетность | Отчёт: охваты/просмотры/ER + ссылки на публикации | Аналитик/SMM | 2026-06-29 | 2026-06-30 |  | 31 | Итоговый отчет (1–2 стр.) | Not started
Контент-план (15 единиц) — IG/ВК
№ | Тип | Тема/месседж | Зона | Площадки | Что нужно снять/подготовить | Дедлайн готовности | Дата публикации (план) | Ответственный | Статус
100% | Видео (тизер) | Анонс коллаборации: «обустраиваем новую квартиру с Hoff» | Общая | IG, ВК | 2–3 фразы от Дамира + общий план квартиры «до» | 2026-06-25 | 2026-06-26 | SMM + Дамир | Not started
2 | Сторис-пакет | «Квартира до»: короткий walkthrough | Общая | IG, ВК | Вертикальные проходки по 4 зонам | 2026-06-25 | 2026-06-26 | SMM | Not started
3 | Пост (карусель) | Доска настроения/стиль и задачи по квартире | Общая | IG, ВК | Коллажи/референсы от дизайнера | 2026-06-25 | 2026-06-27 | SMM + Дизайнер | Not started
4 | Видео | Кухня: задача и решение (выбор) | Кухня | IG, ВК | Кадры выбора/комментарий «почему так» | 2026-06-25 | 2026-06-27 | SMM | Not started
5 | Сторис-пакет | Кухня: доставка/сборка backstage | Кухня | IG, ВК | 6–10 сторис: коробки, сборка, детали | 2026-06-25 | 2026-06-27 | SMM | Not started
6 | Видео | Прихожая: хранение и порядок (лайфхаки) | Прихожая | IG, ВК | «что было неудобно → что стало» | 2026-06-25 | 2026-06-28 | SMM | Not started
7 | Пост | Прихожая: до/после (фото) | Прихожая | IG, ВК | 2–4 фото + подпись | 2026-06-25 | 2026-06-28 | SMM | Not started
8 | Видео | Ванная: функциональность и компактность | Ванная | IG, ВК | Детальные планы + комментарий | 2026-06-25 | 2026-06-28 | SMM | Not started
9 | Сторис-пакет | Ванная: детали (фурнитура/аксессуары/хранение) | Ванная | IG, ВК | 6–10 коротких клипов | 2026-06-25 | 2026-06-28 | SMM | Not started
10 | Видео | Спальня: комфорт и хранение | Спальня | IG, ВК | «главные решения» + детали | 2026-06-25 | 2026-06-29 | SMM | Not started
11 | Пост | Спальня: до/после (фото) | Спальня | IG, ВК | 2–4 фото + подпись | 2026-06-25 | 2026-06-29 | SMM | Not started
12 | Видео (рум-тур) | Финальный рум-тур: 4 зоны + итог | Все зоны | IG, ВК | Дамир проводит экскурсию | 2026-06-25 | 2026-06-29 | SMM + Дамир | Not started
13 | Сторис-пакет | Q&A: ответы на вопросы подписчиков | Общая | IG, ВК | Сбор вопросов + 6–12 ответов | 2026-06-29 | 2026-06-30 | SMM + Дамир | Not started
14 | Пост | Итоги проекта: что понравилось больше всего | Общая | IG, ВК | 1 обложка + текст итогов | 2026-06-30 | 2026-06-30 | SMM | Not started
15 | Сторис-пакет | Отзывы/реакции + бэкстейдж (лучшие моменты) | Общая | IG, ВК | Нарезка backstage + реакции | 2026-06-30 | 2026-06-30 | SMM | Not started
Роли (кто что утверждает)
Блок | Кто готовит | Кто утверждает (финал)
Концепция/план | PM/SMM/Маркетинг Hoff | Директор по маркетингу + Дамир
Дизайн (экспресс-дизайн) | Дизайнер Hoff | Дамир (с финальным ОК директора по маркетингу на публичные месседжи)
Продакшн (сценарий/съемка) | Продюсер + SMM | Директор по маркетингу + Дамир
Финальные ролики/посты | Монтажер/SMM | Директор по маркетингу + Дамир
PR-материалы | PR Hoff | Директор по маркетингу + Дамир