## Data Report
План проекта: Hoff × Дамир Юсупов (апрель–июнь 2026)
Таблица 1 — План-график работ (WBS)
ID | Этап | Задача | Ответственный | Начало | Окончание | Длит., дни | Зависит от (ID) | Результат/артефакт | Статус
100% | Подготовка предложения | Kick-off: цели, формат, роли, каналы (IG/ВК), 15 ед. контента | PM Hoff + Маркетинг директор | 2026-04-01 | 2026-04-01 |  |  | Протокол встречи + список контактов | Not started
2 | Подготовка предложения | Бриф по квартире: кухня/прихожая/ванная/спальня, ограничения, доступ | PM Hoff | 2026-04-01 | 2026-04-03 |  | 100% | Заполненный бриф | Not started
3 | Подготовка предложения | Концепция коллаборации + ключевые месседжи «Экспресс-дизайн» | Маркетинг Hoff | 2026-04-02 | 2026-04-04 |  | 100% | One-pager концепции | Not started
4 | Подготовка предложения | Черновой контент-план на 15 единиц (IG/ВК) + сюжетная дуга | SMM Hoff | 2026-04-03 | 2026-04-06 |  | 100% | Draft контент-плана | Not started
5 | Подготовка предложения | Таймлайн апрель–июнь + майлстоуны (design freeze, shoot, publish) | PM Hoff | 2026-04-03 | 2026-04-06 |  | 100% | План-график (черновик) | Not started
6 | Подготовка предложения | Презентация предложения (deck) + смета (если нужна) | PM Hoff + Маркетинг | 2026-04-04 | 2026-04-07 |  | 3,4,5 | Финальный deck для согласования | Not started
7 | Согласование и оффер | Внутреннее согласование deck (директор по маркетингу) | Директор по маркетингу | 2026-04-08 | 2026-04-09 |  | 6 | ОК на отправку / список правок | Not started
8 | Согласование и оффер | Отправка предложения Дамиру + созвон по ожиданиям/форматам | PM Hoff + Дамир | 2026-04-10 | 2026-04-11 |  | 7 | Зафиксированные условия/правки | Not started
9 | Согласование и оффер | Финализация deliverables: 15 единиц (тип/частота/форматы) | SMM Hoff + Дамир | 2026-04-12 | 2026-04-14 |  | 8 | Утвержденный контент-скоуп | Not started
10 | Согласование и оффер | Подтверждение зон: кухня/прихожая/ванная/спальня + порядок работ | PM Hoff | 2026-04-12 | 2026-04-14 |  | 8 | Утвержденный перечень помещений | Not started
11 | Согласование и оффер | Оффер/term sheet: сроки, обязанности, процесс согласования контента | PM Hoff + Маркетинг директор | 2026-04-14 | 2026-04-18 |  | 9,10 | Подписанный оффер/term sheet | Not started
12 | Проектирование и юристы | Бриф для юристов: предмет, права на контент, порядок согласований | PM Hoff | 2026-04-15 | 2026-04-16 |  | 11 | ТЗ юристам | Not started
13 | Проектирование и юристы | Договор + приложения: deliverables, права, сроки, акты | Юристы Hoff | 2026-04-16 | 2026-04-24 |  | 12 | Draft договора | Not started
14 | Проектирование и юристы | Согласование договора с Дамиром (правки, финал) | Юристы + Дамир | 2026-04-25 | 2026-04-30 |  | 13 | Подписанный договор | Not started
15 | Экспресс-дизайн | Входной бриф «Экспресс-дизайн» (стиль, пожелания, бюджетные рамки) | Дизайнер Hoff + Дамир | 2026-04-22 | 2026-04-23 |  | 10 | Заполненный дизайн-бриф | Not started
16 | Экспресс-дизайн | Обмеры/планировки: актуальные размеры, коммуникации | Дизайнер Hoff | 2026-04-24 | 2026-04-26 |  | 15 | План/обмерный лист | Not started
17 | Экспресс-дизайн | Планировочные решения по 4 зонам + согласование | Дизайнер Hoff + Дамир | 2026-04-27 | 2026-04-30 |  | 16 | Утвержденная планировка | Not started
18 | Экспресс-дизайн | Подбор мебели/товаров Hoff (SKU) + спецификация (BOM) | Дизайнер Hoff | 2026-05-01 | 2026-05-06 |  | 17 | Спецификация по комнатам | Not started
19 | Экспресс-дизайн | Design freeze: утверждение финального набора позиций и стиля | Директор по маркетингу + Дамир | 2026-05-07 | 2026-05-08 |  | 18 | Подписанное «Design freeze» | Not started
20 | Реализация | Заказ/резервирование позиций по спецификации | Закупки/операции Hoff | 2026-05-08 | 2026-05-12 |  | 19 | Заказы оформлены | Not started
21 | Реализация | Логистика: график доставок/подъема/окон + контакт с УК/ЖК | Операции Hoff + PM | 2026-05-09 | 2026-05-14 |  | 19 | Подтвержденный логистический план | Not started
22 | Реализация | Подготовка объекта под монтаж (готовность поверхностей/электрики) | Дамир + подрядчики | 2026-05-10 | 2026-05-16 |  | 19 | Акт готовности помещения | Not started
23 | Реализация | Доставка и сборка: прихожая (мебель/хранение/зеркала) | Операции + сборка | 2026-05-17 | 2026-05-22 |  | 20,21,22 | Прихожая готова | Not started
24 | Реализация | Доставка и сборка: кухня (гарнитур/стол/стулья/свет при необходимости) | Операции + сборка | 2026-05-20 | 2026-06-02 |  | 20,21,22 | Кухня готова | Not started
25 | Реализация | Доставка и сборка: спальня (кровать/хранение/текстиль/свет) | Операции + сборка | 2026-05-25 | 2026-06-05 |  | 20,21,22 | Спальня готова | Not started
26 | Реализация | Ванная: комплектование (мебель/аксессуары), монтаж при необходимости | Операции + подрядчики | 2026-05-25 | 2026-06-07 |  | 20,21,22 | Ванная готова | Not started
27 | Реализация | Финальный стайлинг всех зон + чек-лист «photo-ready» | Стилист/Дизайнер + PM | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 23,24,25,26 | Готовность к съемкам | Not started
28 | Production (съёмки) | Препродакшн: сценарий, шот-лист, тайминг на 4 зоны | Продюсер/режиссер + SMM | 2026-06-03 | 2026-06-07 |  | 9,19 | Сценарий + шот-лист | Not started
29 | Production (съёмки) | Подготовка площадки: реквизит, бренд-атрибуты, техника | Продюсер | 2026-06-08 | 2026-06-09 |  | 28,27 | Готовность съемочной группы | Not started
30 | Production (съёмки) | Съёмка 1: «до/процесс/выбор решений» (интервью + b-roll) | Продакшн + Дамир | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 29 | Исходники день 1 | Not started
31 | Production (съёмки) | Съёмка 2: «после/финальный рум-тур» (4 зоны) | Продакшн + Дамир | 2026-06-11 | 2026-06-11 |  | 30 | Исходники день 2 | Not started