## Roadmap_Damir_Yusupov
Этап проекта | Конкретная задача / Активность | Срок (дней) | Ответственный (Hoff) | Ожидаемый результат
1. Инициация и оффер | Подготовка персонализированного коммерческого предложения (бартер: меблировка vs охваты) | 2 | PR-директор / Head of Influencer | Презентация оффера для Дамира Юсупова
1. Инициация и оффер | Первичные переговоры с Дамиром/агентом, обсуждение объема меблировки (дизайн-проект) | 3-5 | Менеджер проекта | Принципиальное согласие на сотрудничество
2. Дизайн и Логистика | Замер помещений и разработка дизайн-проекта меблировки дизайнерами Hoff | 7-10 | Дизайнер интерьеров | Утвержденный спецификационный лист и 3D-визуализация
2. Дизайн и Логистика | Подписание договора (бартер, передача прав на использование образа, KPI по охватам) | 5 | Юрист | Подписанный контракт
2. Дизайн и Логистика | Доставка, сборка и установка мебели в квартире Дамира | 5-7 | Служба сервиса Hoff | Готовый интерьер для съемок
3. Контент-план и ТЗ | Разработка сценария выпуска «РумТур» (акцент на комфорт после полетов, надежность) | 3-4 | Креативный продюсер | Сценарий видео для YouTube/VK Hoff
3. Контент-план и ТЗ | Подготовка ТЗ для интеграций в соцсетях Дамира (Stories/Reels: процесс выбора, сборка, итог) | 2 | SMM-менеджер | Утвержденный медиаплан публикаций блогера
4. Съемки и Публикация | Съемка выпуска «РумТур» в квартире Дамира Юсупова | 1-2 | Продакшн-команда | Исходные материалы видео
4. Съемки и Публикация | Монтаж, цветокоррекция и согласование финального ролика с Дамиром | 7-10 | Видеомонтажер | Готовый к публикации ролик
4. Съемки и Публикация | Выход серии интеграций в соцсетях Дамира и премьера РумТура на каналах Hoff | 14 (период) | Менеджер проекта | Опубликованный контент, кросс-промоушн
5. Аналитика и PR | Сбор статистики: охваты, переходы по промокоду, упоминания в СМИ | 7 | Аналитик | Отчет по эффективности (Media Value)
5. Аналитика и PR | Подготовка кейса для профессиональных сообществ (PR-поддержка спецпроекта) | 5 | PR-менеджер | Публикации в профильных СМИ (Sostav, VC)

## Realistic_Roadmap_V2
Этап проекта | Конкретная задача / Активность | Срок (дней) | Ответственный (Hoff) | Ожидаемый результат
1. Согласование и оффер | Внутреннее согласование оффера с Директором по маркетингу Hoff | 3 | Head of Influencer | Утвержденные условия бартера и бюджет
1. Согласование и оффер | Переговоры с Дамиром Юсуповым и фиксация договоренностей (согласие на бартер и РумТур) | 7 | Менеджер проекта | Подтверждение от блогера, готовность к работе
2. Проектирование и Юристы | Подписание договора (права на образ, KPI, условия бартера) | 5 | Юрист | Подписанный контракт
2. Услуга Hoff Экспресс-дизайн | Этап 1: Выезд дизайнера, замеры помещения и анкетирование Дамира (Брифинг) | 1 | Дизайнер Экспресс-дизайна | Заполненный бриф и обмерный план
2. Услуга Hoff Экспресс-дизайн | Этап 2: Разработка планировочного решения и коллажей (Moodboard) | 10 | Дизайнер Экспресс-дизайна | Варианты дизайна интерьера
2. Услуга Hoff Экспресс-дизайн | Этап 3: Презентация проекта Дамиру, внесение правок и финализация спецификации | 3 | Дизайнер Экспресс-дизайна | Утвержденный 3D-проект и список товаров
3. Реализация (Hard) | Закупка, комплектация на складе, доставка и сборка мебели на объекте (по опыту НПК) | 7 | Служба сервиса / Логистика | Меблированная квартира, готовая к съемке
4. Production (Съемки) | Подготовка ТЗ и сценария РумТура (параллельно с доставкой) | 0 (в процессе) | Креатор | Утвержденный сценарий
4. Production (Съемки) | Съемочный процесс в квартире Дамира (2 съемочных дня) | 2 | Продакшн-команда | Отснятый материал (исходники)
5. Post-production (Самый сложный этап) | Монтаж, цветокоррекция, графика и круги правок (Hoff + Дамир) | 21 | Видеомонтажер / Продюсер | Финальный мастер-файл ролика
6. Публикация и Отчетность launch | Выход интеграций у Дамира и премьера РумТура на каналах Hoff | 3 | SMM-менеджер | Опубликованный контент
ИТОГО (Ориентировочно) | Общая длительность проекта (без учета параллельных процессов) | 62 дня | - | Завершенный спецпроект с интеграцией услуги Экспресс-дизайн

## Channels_and_Ideas
Канал продвижения | Формат контента | Креативная идея / Месседж | Целевое действие (CTA)
YouTube Hoff (Основной) | Выпуск «РумТур» (15-20 мин) | «Небо подождет: как отдыхает Герой России». Показываем квартиру Дамира, акцент на эргономике спальни и уюте гостиной. Дамир рассказывает о важности «домашнего аэродрома». | Переход в каталог «Выбор Дамира»
Instagram Дамира Юсупова (Reels/Stories) | Серия Stories «До и После» + Reels-обзор | Backstage процесса: от выбора дивана в гипермаркете Hoff до финальной сборки. Личная рекомендация: «Надежность в небе, комфорт дома». | Промокод DAMIR на скидку 10%
VK Hoff / VK Видео | Короткие клипы (Shorts/Clips) | «Топ-3 вещи для идеального отдыха от пилота». Нарезка лучших моментов из РумТура. | Подписка на сообщество
Telegram-канал Hoff | Пост-кейс с фотосессией | «Как мы обустроили квартиру Дамира Юсупова». Статья с подборкой товаров из проекта и прямой ссылкой на корзину. | Купить готовый сет мебели
Сайт Hoff.ru (Спецпроект) | Landing Page / Lookbook | Раздел «В гостях у Дамира Юсупова». Интерактивное фото квартиры, где можно кликнуть на каждый предмет мебели и сразу добавить его в корзину. | Оформить заказ
Email-рассылка Hoff | Тематическое письмо | «Секреты уюта от Дамира Юсупова». Интервью о доме и подборка товаров для создания спокойной атмосферы. | Смотреть РумТур