## Roadmap
Этап | Задача | Срок (дни) | Ответственный | Результат
1. Подготовка | Определение целей и KPI (охваты, переходы, продажи) | 1-2 | Маркетолог | Документ с целями
1. Подготовка | Составление портрета ЦА и подбор блогеров | 2-3 | Менеджер по работе с блогерами | Список из 10-20 кандидатов
1. Подготовка | Проверка блогеров на накрутки и вовлеченность (ER) | 1-2 | Менеджер по работе с блогерами | Шорт-лист проверенных блогеров
2. Переговоры | Первичный контакт и запрос прайса/статистики | 2-3 | Менеджер по работе с блогерами | Актуальные данные по ценам и охватам
2. Переговоры | Согласование условий, даты и формата (Stories, Post, Reels) | 2-4 | Менеджер по работе с блогерами | Подтвержденный медиаплан
2. Переговоры | Юридическое оформление (договор, счет) | 3-5 | Юрист / Бухгалтер | Подписанный договор и оплата
3. Производство | Разработка ТЗ (тезисы, оффер, визуальные требования) | 2-3 | Креатор / Маркетолог | Готовое ТЗ для блогера
3. Производство | Отправка продукта на обзор (если применимо) | 1-7 | Логист | Трек-номер посылки
3. Производство | Согласование сценария/черновика контента | 2-3 | Менеджер по работе с блогерами | Утвержденный контент
4. Реализация | Контроль выхода публикации в назначенный срок | 1 | Менеджер по работе с блогерами | Скриншот/ссылка на пост
4. Реализация | Модерация комментариев и ответы на вопросы в директ | 1-2 | SMM-менеджер | Обработанная обратная связь
5. Аналитика | Сбор статистики через 24/48 часов (охваты, клики) | 2 | Менеджер по работе с блогерами | Скриншоты статистики от блогера
5. Аналитика | Финальный отчет: расчет стоимости лида/продажи (CPA/ROMI) | 3-5 | Маркетолог | Итоговый отчет с выводами