## Sheet1
№ | Группа продукта | Продукт | Медиа | Собственник проекта | Оунер | Приоритет | Статус | Детали / След шаги | ДДЛ | Ответственный | Контрибуторы
1 | Планировочные (широкий микс) | mAllocate & Reach peresekator | Все | Акселерейт | Женя П и Юля Г | высокий | Не начато | Обсудить дальнейшее развитие продукта, должна быть какая-то веб морда или иное объединение | 2026 | Митя К | Катя В, Аня Л, Женя П, пленнинг и стратеги (тест)
2 | Планировочные (широкий микс) | Тотал медиа планирование, включая Big Digital: ОХВАТ | Все | пленнинг | Катя К | ЦАРЬ | Не начато | 1) Cross-Reach: формируется скелет подхода к планированию диджитал охватов... 4) План подхода рассылается в агентства... | неизвестен | неизвестен | неизвестен
3 | Планировочные (отдельные каналы) | [m]Screens | ТВ | Акселерейт | Миша П | средний | Почти сделано | 1) доработка рег модуля по итогам тестирования, добавление минутных каналов 2) Воскрешение ISP_PRO как ТВ-планировщика | 2026 | Миша П | ТВ баинг
4 | Планировочные (отдельные каналы) | Big Digital: Post-view digital | Диджитал | Диджитал хаб | Андрей Д | средний | Не начато | Post-view digital: оценка конверсионности широкого пула диджитал инструментов в действия на собственных ассетах... | неизвестен | Андрей Дерунов | Хаб
5 | Планировочные (отдельные каналы) | Big Digital: Post-view online retail | Диджитал команда MS | Оля К | буст ЦАРЬ | Не начато | Post-view online retail: подход к планированию и оценке эффективности размещений в диджитал в конверсии на маркетплейсах... | неизвестен | Оля К | Гая, Эра, Андрей Д
6 | Планировочные (отдельные каналы) | Digital Reach Builder | Диджитал | Акселерейт | Миша П | высокий | Почти сделано | 1) документацию и сла зафиналить 2) планировочный модуль - оптимизатор (версия 2.0) - обсудить | 2026 | Миша П | Катя В, Катя К, Аня Л, Андрей Т, Баинг
7 | Планировочные (отдельные каналы) | Диджитал планировщик (микс платформ) | Диджитал | ? | ? | высокий | Начато, но не в тайминге | 1) видео - есть, никто не пользуется 2) дисплея нет 3) надо добавлять Тибурон 4) у веб аналитиков есть также и рэнкинг... | АСАП тбд | тбд | тбд
8 | Планировочные (отдельные каналы) | ООН планировщик | ООН | Трейдинг | Ира Ш | средний | Почти сделано | 1) мвп готово, ждем комментарии 2) ждем ТЗ на след часть задачи 3) 24 окт - ТЗ 4) срок тбд в конце окт | тбд | Миша П | Миша Е, Гена К, Ваня У
9 | Планировочные (отдельные каналы) | e-Helper | Е-ком | Era | Ваня К | высокий | Начато, но не в тайминге | 1) База бенчей собирается. 2) сейчас есть мвп для Марса 3) финализировать список доработок | дек (MVP) | Саша Ш | Аня Л
10 | Планировочные (отдельные каналы) | ML алгоритмы и управление | Е-ком | Era | Саша Ш | средний | Не начато | ML алгоритмы собирают аудиторию и далее выберет аудиторию, которая будет максимально эффективной... Как управлять / общаться с МЛ алгоритмом площадки... | 2026 | Саша Ш | неизвестен
11 | Аналитика и стратегия | Единый фреймворк планирования | Все | Стратеги | Маша К | ЦАРЬ | Не начато | 0) согласовать оунера (Маша К) и рабогруппу 1) Оценка возможных связок и стэка... 2) Упаковка решений в экосистему | неизвестен | Маша К | Рабочая группа
12 | Аналитика и стратегия | mBenchmark | Все | Акселерейт, Стратеги | Катя В | высокий | Почти сделано | К февралю доделывается дека. Обсудить дальнейшие потребности дек | февраль 2026 | Катя В | Маша К, Аня В, Женя П
13 | Аналитика и стратегия | mRegion | Все | Стратеги | Маша К | средний | Почти сделано | В конце января - феврале тестирование, отдается в использование стратегам, далее - только поддержка | 2026 | Маша К | Катя В, Аня Л (визуал)
14 | Аналитика и стратегия | Audience segmentation | Все | Стратеги | Маша К | средний | Не начато | Сделать понятную для заполнения эксельку, в которой будут приоритизировать аудитории. перенос на 2026 | 2026 | Маша К | Акселерейт, Оля П
15 | Аналитика и стратегия | SPARCS 2.0 | Ритейл | Era | Ваня К | высокий | Почти сделано | 1) модули №2 и №3 (аналитика доли полки, баннеры) 2) модули №5 и №6 (ставки, статистика) 3) клиентский кабинет | 4 квартал 2025 | Саша Ш | Era, Аня Л
16 | Аналитика и стратегия | Подход и инструментарий для планирования камня / омниритейла | Ритейл | Era | Лиза С | ЦАРЬ | Не начато | 1) Определение стратегии холдинга по камню 2) Определение стратегии Эра по продукту 3) нтеграция ритейла в тотал медиа подходы и замеры | неизвестен | Лиза С | Era
17 | Инфраструктура и автоматизация | Datafeeds (DFP) | Диджитал | Диджитал хаб | Кирилл С | высокий | Начато, но не в тайминге | Датафиды - тестирование baserow и написание конектоторов ongoing | ongoing | Кирилл С | Аня Л
18 | Инфраструктура и автоматизация | УМП | Диджитал | Трейдинг | Миша Е | высокий | Начато, но не в тайминге | УМП - в разработке версия Миши Е ongoing | ongoing | Миша Е | Аня Л
19 | Инфраструктура и автоматизация | Диджитал компет | Диджитал | Акселерейт | Аня Л | средний | Почти сделано | методология определена, клиенты подключаются до февраля включительно, определить потребность в доработках | 2026 | Аня Л | Трейдинг, Антон Асмоловский, Катя К, Андрей Т.
20 | Замеры | post-view атрибуция | Диджитал | Диджитал хаб | Оля П | средний | Не начато | 1) чем замерять и какая специфика 2) в каких случаях надо 3) раси и процесс... должна быть связка с планировочными тулами | неизвестен | Андрей Т | Андрей Т, пленнинг
21 | Замеры | Омниканальность | Все | ?? | ?? | ЦАРЬ | Не начато | 0) назначить лидера 1) делать единый плейбук по омни-замерам 2) организовать сбор бенчмарок 3) оценка партнеров и костов | тбд | Катя К | Андрей Т, Оля П, Наташа Б
22 | Закупка | Партнерства с селлерами | Диджитал | Диджитал хаб | Андрей Т | ЦАРЬ | Начато | Определение ключевых интересов с тз инвентаря и замеров. Переговоры с поставщиками. Специализации определяют меню -> трейдинг -> агентства. | неизвестен | Андрей Т | Трейдинг
23 | ИИ | Портал с библиотекой знаний + Excel + PPT creator | Все | Инновейшен | Катя К | высокий | Почти сделано | Текущий портал не удовлетворяет запросу. Собраны требования, сформирован ТЗ, ресерч подрядчиков и оценка костов к концу года | конец 2025 | Катя К | HR, Маша А., Антон А.
24 | ИИ | ИИ - категорийная аналитика | Все | Инновейшен | Катя К | ЦАРЬ | Начато | Найден подрядчик, составлено ТЗ. Инструментарий для быстрого анализа категории (компет, продажи, ВНТ, поиск, гипотезы) | октябрь 2025 | Катя К | Инновейшен
25 | ИИ | AI решения - продукты для департаментов | Все | Инновейшен | Аня М | высокий | Начато | 1) Оценка востребованных зон 2) Формирование приоритетов флагмана 3) Объединение усилий на уровне холдинга | неизвестен | Аня М | Холдинг
26 | ИИ | AI клинтский бот | Все | Инновейшен | Катя К | ЦАРЬ | Начато | 1) Пилот на Mars 2) Тестовый клиент - Финуслуги, разработчик найден 3) Амбиция вынести на уровень ИИ Студии | неизвестен | Катя К | Е-промо